| Fecha | Agenda de Wedding Planner | Fecha | Agenda de Novios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 año antes-abril 2020 | Reunión de entrevista con los novios Búsqueda de proveedores que se adecúen Presupuesto Elaboración y firma de contrato Contratar y señar a todos los proveedores necesarios para que la boda se realice. | 1 año antes-abril 2020 | Decidir la magnitud de la misma Hacer la lista de invitados Consultar presupuestos (de salones, y organizadores de eventos por ejemplo) Realizar un borrador de su presupuesto Organizar y decidir la luna de miel |
| 6 meses antes-octubre 2020 | Acompañar a la novia a elegir el vestido de novias o al novio. Acompañar en la degustación del menú y de la torta y ayudar en la selección del pastel de bodas Hablar con el Dj sobre la música Enviar a los novios los modelos de invitación Coordinar una reunión con video y filmación para coordinar fechas para hacer algún book previo o algún video que se quiera pasar en la boda. Brindar información sobre que lugares son los ideales para agencias de viajes. Coordinar la visita de los novios a joyerías | 6 meses antes-octubre 2020 | Elegir los testigos del civil Comprar y/o alquilar el vestido de novia y el traje Hacer degustación del menú, hablar con el disc-jockey sobre la música, elegir el diseño de las invitaciones Que tipo de lista de regalos van a realizar (en algunos casos los novios solicitan dinero) Poder elegir el diseño de la torta Reunirse con fotografía y la filmación Confeccionar una página web para que los invitados puedan mandarse mensajes y ver fotografías. Reservar alojamiento y pasajes para la luna de miel Elegir y encargar las alianzas |
| 3 meses antes- enero 2021 | Brindar información de cuales son los hoteles para noche de bodas que se adecúan a los requerimientos de los novios Acompañar para elegir los centros de mesa, vajilla, color de la mantelería y equipamiento necesario para la boda. Coordinar traslado con el auto para la iglesia y la fiesta | 3 meses antes- enero 2021 | Reservar habitación en el hotel para la noche de bodas Elegir centros de mesa, vajilla, mantelería, y el equipamiento necesario para la boda. |
| 2 meses antes – febrero 2021 | Retirar y Entregar las invitaciones a los novios para que ellos las distribuyan Coordinar con la estilista la visita de la novia | 2 meses antes – febrero 2021 | Entregar las invitaciones con el lugar para la lista de regalos Realizar una prueba de maquillaje y peluquería Tener elegidos los zapatos y la lencería para la noche de bodas |
| 1 mes antes – marzo 2021 | Acompañar si la novia lo desea a la prueba final para el vestido de novia Confirmar horario para la peluqueria y maquillaje | 1 mes antes – marzo 2021 | Planear la despedida de solteros Prueba final para el vestido de novia Confirmar horarios de estilista para el día de la boda Tener el ajuar Redactar tarjetas de agradecimientos por los regalos y enviarlas a medida que van llegando |
| 1 semana antes- abril 2021 | Realizar un check list del salón, los proveedores | 1 semana antes-abril 2021 | Tener las valijas medianamente organizadas para la luna de miel Chequear que los pasajes y vouchers del alojamiento estén correctos Acostumbrar los zapatos de novia/o en su casa. |
| El día del evento | El organizador tendrá un pre timing y un timing que debe seguir. | El día del evento | Los novios deben tener un cronograma a modo de guía para chequear los horarios y estar coordinados. |